附件

2021年全市经济社会发展主要目标任务三季度进展情况表

| 注：责任单位标注加粗字体的为牵头单位，其他单位为协办单位。 序号 | 年度目标 | 第3季度目标 | 进展情况 | 分管副市长 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 加快建设山东氢能产业创新工程中心。 | 落实论坛场地等各项事宜，全力以赴开好论坛，同步推进参会单位与我市合作。 |  | 宋振波 | 市发展改革委 |
|  | 加快建设自动驾驶实验室等研发转化平台，新增省级以上创新平台15家。 | 进一步论证完善自动驾驶实验室建设方案。及时做好省级创新平台的申报推荐。 | 完成 | 王 昌 | 市科技局 市发展改革委 |
| 10 | 深化与中科院、清华大学、北京航空航天大学、山东大学等高校院所的合作，推进淄博绿色化工与功能材料山东省实验室建设，打造5个市级创新创业共同体，集中力量突破一批“卡脖子”技术、关键共性技术。 | 依托研究院与各高校院所联合开展科技交流活动，完善省实验室主体建设，提出本年度市级创新创业共同体建设计划。 | 完成 | 王 昌 | 市科技局 |
| 11 | 强化企业创新主体地位，支持企业研发平台晋档升级，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体和知识产权联盟，推动产业链全链条、大中小企业融通创新。 | 推进市级创新平台和创新创业共同体建设，抓好培育储备，支持企业围绕产业共性关键技术开展科研攻关。 | 完成 | 王 昌 | 市科技局 市市场监管局 |
| 12 | 实施高新技术企业和科技型中小企业“双培育”计划，强化基金对科技创新的引导功能，年内高新技术企业达到780家，高新技术产业产值占比提高1个百分点。 | 完成2021年度高新技术企业认定推荐工作。 | 完成 | 王 昌 | 市科技局 |
| 13 | 深化校城融合发展，支持山东理工大学创建高水平研究型大学。 | - 开展市内校城融合项目评选，完成申报淄博首批品牌专业评审立项工作，启动齐创大厦建设工作。 | - 完成 | 王 昌 | 市科技局 市教育局 |
| 14 | 推进山东科技大学淄博产业技术学院、青岛科技大学教科产融合基地建设。 | 筹备山东科技大学淄博产业技术学院新址建设工作，完成青岛科技大学教科产融合基地一期工程主体结构建设50%以上。 | 完成 | 王 昌 | 市科技局 市教育局 |
| 16 | 推动高新区“双创”公园城建设。 | 做好牧龙山景观工程收尾工作；进行展示馆内部装修工作。 |  | 宋振波 | 高新区管委会 |
|  | 推动省级以上经开区建立专业化众创机构、孵化器等平台，健全“创业苗圃+孵化器+加速器+产业园区”全生命周期创新创业载体链条。 | 组织有关科技企业孵化载体参与山东省中小微企业创新竞技行动，部署开展孵化器改扩建补助工作。 | 完成 | 王 昌 | 市科技局 |