2022年第一季度全市经济社会发展主要目标任务（政府工作报告部分）完成情况

联系人：王刚                                                                联系方式：3179657

| 序号 | 年度目标 | 第1季度目标 | 是否完成 | 具体工作进展 | 未完成原因 | 下步工作打算 | 市政府 分管领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 实施科技企业梯次培育工程，打通与多层次资本市场对接通道，年内科技型中小企业、高新技术企业分别达到1700家、1200家。 | 制定2022年高新技术企业培育、科技型中小企业培育工作方案，组织开展政策宣传培训。 | 完成 | 制定印发了2022年高新技术企业培育、科技型中小企业培育工作方案。会同市地方金融监管局指导开展了高新技术企业政策线上培训活动及惠企政策解读活动，发动300余家企业参与，取得良好社会反响。 | 无 | 联合部分科技中介服务机构，配合区县开展高企政策培训及认定服务，以精细辅导提升企业申报质量。 | 宋振波 | 市科技局 |
| 45 | 实施企业创新平台“扩量提质”工程，推进淄博绿色化工与功能材料山东省实验室、淄博产业技术研究院等高能级研发平台建设，新增省级以上创新平台15家以上。 | 及时调度淄博绿色化工与功能材料山东省实验室建设进度。淄博产业技术研究院加快公共研发中心建设。掌握各类省级创新平台建设思路。 | 完成 | - 1.修订了《淄博绿色化工与功能材料山东省实验室组建方案》，省实验室正式获批建设； - 2.推进公共应用研发中心建设，设立了功能材料与应用研发实验室、分子诊断研发实验室、过程强化与反应研发实验室、智能检测装备研发实验室。积极筹建淄博（国家）高新区协同创新研究院，目前建设方案已通过高新区审核研究。 | 无 | - 1.及时跟进省科技厅工作通知安排，做好省级科技创新平台谋划申报工作； - 2.推动淄博产研院进一步整合创新资源，提升市场化运营水平； - 3.尽快组建省实验室建设工作专班，成立理事会、学术委员会、主任委员会，完善组织架构。 | 宋振波 | 市科技局 市发展改革委 市工业和信息化局 市人力资源社会 保障局 |
| 46 | 聚焦“四强”产业和氢能、人工智能等关键领域，聚力实施一批关键核心技术科研攻关，实施“氢进万家”等省级以上科技示范工程，加速产业链与创新链良性互动。 | 指导企业开展关键核心技术科研攻关，积极谋划申报山东省重大关键技术攻关项目。 | 完成 | 山东华夏神舟新材料有限公司主持的“掺氢天然气氢气提纯关键技术研发”、山东东岳高分子材料有限公司主持的“氢燃料电池用增强膜关键材料及加工技术开发”项目获得2022年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）第一批项目立项，分别获批财政资金1521万元和1602万元。 | 无 | 承接省级工作部署，统筹推进“氢进万家”科技示范工程的实施工作。坚持创新驱动，积极对上争取，做好各项科技项目的服务保障工作。 | 宋振波 | 市科技局 市发展改革委 市工业和信息化局 |
| 48 | 支持桓台县争创国家创新型县。 | 加强与省科技厅沟通，了解国家创新型县申报事宜。 | 完成 | 经与省科技厅沟通，目前科技部暂未部署国家创新型县申报工作。 | 无 | 加强与省科技厅沟通，了解国家创新型县申报事宜。指导桓台县对申报材料进行修改完善。 | 宋振波 | 市科技局 桓台县政府 |
| 49 | 推动淄川国家农业科技园区建设。 | 组织国家农业科技园区龙头企业上报乡村振兴产业提振计划项目指南建议。 | 完成 | 组织国家农业科技园区龙头企业山东七河生物科技股份有限公司上报乡村振兴产业提振计划项目指南建议“富硒农产品产业融合发展关键技术集成创新与示范”项目1项，目前省科技厅正在进行专家论证。 | 无 | 加强与上级部门沟通，及时跟进指南申报进度，争取列入申报指南。 | 宋振波 | 市科技局 淄川区政府 |
| 50 | 创新“政府引导+中介市场化”科技成果转化模式，推动更多科技创新成果在淄博转化应用。 | 依托我市省技术转移人才培养基地，制定全年工作计划，做好技术经理人培训；鼓励我市技术转移机构提质升级，积极做好省级技术转移机构备案。 | 完成 | - 1.制定了2022年工作计划，统筹开展好技术经理人培训和交流活动； - 2.推荐3家技术转移机构进行省级技术转移机构备案。 | 无 | - 1.根据全年工作安排，组织开展技术经理人培训和交流活动； - 2.做好跟踪服务，加强技术转移机构与企业开展对接交流，促进我市技术市场健康发展。 | 宋振波 | 市科技局 |
| 52 | 深化与山东理工大学、山东农业工程学院、齐鲁医药学院等驻淄高校融合发展。 | 面向驻淄高校开展“科技副总”选聘工作。完成驻淄高校第二批20个品牌专业立项建设。 | 完成 | 1.精准调研企业需求，面向驻淄高校开展“科技副总”选聘工作，截至目前，已对接意向人选70人次。 2.市教育局、市发改委、市科技局、市工信局等9部门联合印发《关于公布驻淄高校第二批品牌专业立项建设名单的通知》（淄教职字〔2022〕1号），完成驻淄高校第二批20个品牌专业立项建设。 | 无 | 1.组织我市企业与驻淄高校专家教授对接，以“科技副总”选聘工作助推校城融合发展。 2.推动立项高校开展专业建设。支持驻淄高校、职业院校围绕我市产业布局新增、调整专业。 | 宋振波 | 市科技局 市教育局 |
| 53 | 加快齐创大厦建设，推进山东科技大学淄博产业技术学院、青岛科技大学淄博教科产融合基地、山东工艺美院淄博校区建设。 | 齐创大厦举行奠基仪式。推进青岛科技大学教科产融合基地装饰工程等施工，山东工艺美院淄博校区开工。 | 未完成 | 1.2月23日，齐创大厦奠基暨开工仪式在山东理工大学举行。 - 2.青岛科技大学教科产融合基地装饰工程有序推进，外装和内部安装已完成70%，精装修已完成30%。 - 3.山东工艺美院淄博产教融合基地（淄博校区）用地指标已下达，征地工作有序开展。（市教育局负责） | 经与市教育局沟通，山东工艺美院淄博校区项目正开展地表清理，未正式开工。主要原因是山东工艺美术学院商请修改校区地块中的变电站规划，将校区300米跑道操场修改完善为400米标准田径场，需对接调规。 | 继续推进青岛科技大学教科产融合基地建设，争取6月底土建工程全部完工，市政配套及内配基本完成。推动山东工艺美院淄博产教融合基地（淄博校区）加快建设进度，推进地表清理拆迁及正式施工前准备工作，力争5月底完成施工招标，施工队伍全面进场。 | 宋振波 | 市科技局 市教育局 市财政局 淄川区政府 |
| 54 | 依托省会经济圈科技创新联盟，链接集聚更多高校院所和创新团队，完善“揭榜挂帅、全球引才”、产业顾问团等机制，新增省级及以上高层次行业领军人才60人以上。 | 1.制定“揭榜挂帅·全球引才”产业人才招引工作方案。2.建立行业领军人才目标库和高层次人才培养库，做好省级以上人才的遴选、辅导、推荐等申报准备。 | 完成 | 1.制定了《“揭榜挂帅·全球引才”产业引才工作方案》。 2.对标国家、省重点人才工程申报条件，建立行业领军人才目标库和高层次人才培养库，对入库人才做好跟踪培育；遴选推荐105人申报泰山系列人才工程。 | 是 | 1.有序推进“揭榜挂帅”产业升级版各项工作，分产业做好技术难题的征集和梳理，视情况组织“揭榜挂帅·全球引才”活动。 2.继续做好泰山系列人才跟踪服务，及时关注工作进展，做好答辩辅导，提升人选答辩水平，力争人选取得更好成绩。 | 宋振波 | 市科技局 市委组织部 市人力资源社会 保障局 |

注：责任单位排在第一位的为牵头单位，其他单位为协办单位