| 2023年全市经济社会发展第一季度目标任务完成情况调度表 联系人：王刚 联系方式：3179657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度目标 | 第1季度目标 | 是否完成 | 具体工作进展 | 未完成原因 | 下步工作打算 | 市政府 分管领导 | 责任单位 |
| 49 | 抓好淄博绿色化工与功能材料山东省实验室建设，发挥淄博产业技术研究院创新效能，鼓励高校和企业参与建设公共研发平台，省级以上创新平台达到500家。 | 1.以省实验室为核心，整合创新资源，加大与国科新材料技术有限公司合作，积极引进中科院系统先进成果。2.加快推进淄博产业技术研究院概念验证中心等平台建设。3.加强对上沟通，及时掌握2023年各类省级创新平台建设思路。 | 完成 | 1.联合国科新材料对我市4家企业进行实地调研对接；组织中科院成都有机所水性树脂团队与世纪联合新材料进行了线上技术项目对接。 2.依托概念验证中心组织实施了“新一代农业无人植保车”等2项科技创新项目。 3.全市19家省工程研究中心纳入省新序列管理。 | 无 | 1.推进中科院创新资源与我市企业进行有效链接，落地转化一批先进适用成果。 2.支持淄博产研院产业加速技术成果转移转化。 3.做好新型研发机构绩效评价，组织申报2023年省工业企业“一企一技术”研发中心。 | 宋振波 | 市科技局 市发展改革委 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 |
| 50 | 完善创新创业孵化体系，搭建项目全生命周期孵化链条，科技企业孵化载体达到30家以上。 | 完成科技企业孵化器、众创空间火炬统计工作；依托国家火炬统计系统做好对现有科技企业孵化载体的监控分析。 | 完成 | 完成科技企业孵化器、众创空间火炬统计工作，2022年全市省级以上科技企业孵化载体服务创业团队525个，在孵企业数达到412家，其中科技型中小企业有76家，高新技术企业有25家。 | 无 | 开展省级及以上孵化载体申报和市级孵化载体培育工作。 | 宋振波 | 市科技局 市人力资源社会保障局 市发展改革委 |
| 52 | 培育壮大创新企业群体，高新技术企业、科技型中小企业分别达到1600家、2000家，规上高新技术产业产值占比达到52%。 | 1.制定2023年高新技术企业培育、科技型中小企业培育工作方案，组织开展政策宣传培训活动。2.加强部门协作，确定2023年度高新技术产业产值纳统企业范围。 | 完成 | 1.制定了市科技局2023年高新技术企业和科技型中小企业培育方案，组织开展了高新技术企业政策培训会。 2.初步确定1029家企业纳入2023年高新技术产业产值纳统范围。 | 无 | 1.进一步梳理完善高新技术企业培育台账，继续做好科技型中小企业入库评价工作。 2.做好2023年一季度高新技术产业产值统计工作。 | 宋振波 | 市科技局 |
| 53 | 围绕“四强”产业及新能源新环保等重点领域，加强关键核心技术攻关，支持产业链上下游企业协同创新。 | 掌握省级各类科技计划实施总体布局，做好科技项目摸底调研，引导科技型企业联合高校院所围绕产业关键技术、重大科技成果转化开展攻关。 | 完成 | 加大科技项目调研储备，向省科技厅推荐重大关键技术攻关需求16项。组织申报2023年山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目178项。 | 无 | 做好大省重点关键技术攻关、省科技型中小企业创新能力提升工程项目的跟踪服务和对上争取工作。 | 宋振波 | 市科技局 市工业和信息化局 |

注：责任单位中标注黑体的为牵头单位，其他单位为协办单位。