| 2023年全市经济社会发展第二季度目标任务完成情况调度表 单位名称：市科技局 联系人： 王刚 联系方式：3179657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度目标 | 第2季度目标 | 是否完成 | 具体工作进展 | 未完成原因 | 下步工作打算 | 市政府 分管领导 | 责任单位 |
| 49 | 抓好淄博绿色化工与功能材料山东省实验室建设，发挥淄博产业技术研究院创新效能，鼓励高校和企业参与建设公共研发平台，省级以上创新平台达到500家。 | 1.推动省实验室组织架构进一步完善。2.推进淄博产业技术研究院与相关高校、企业开展合作交流，谋划实施“直流无刷电机智能制造”等一批创新项目。3.做好创新平台调研摸底与培育储备。 | 完成 | 1.省实验室召开第一次会议，完成省实验室各类章程以及相关管理规章等起草工作。 2.淄博产业技术研究院组织实施科技创新项目3项，开展产学研合作交流30余次，产业调研2次。 3.经辅导培育，推荐申报国家企业技术中心2家、省企业技术中心12家；入选山东省工业企业“一企一技术”研发中心公示名单21家。 | 无 | 1.加大与复旦大学、国科新材料的合作力度，尽快推动一批科技成果落地转化。 2.支持淄博产研院对接我市产业创新发展需求，加速技术成果转移转化。 3.支持骨干企业联合高校院所共建重点实验室、工程研究中心、企业技术中心、技术创新中心等各类创新平台。 | 宋振波 | 市科技局 市发展改革委 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 |
| 50 | 完善创新创业孵化体系，搭建项目全生命周期孵化链条，科技企业孵化载体达到30家以上。 | 部署开展市级孵化器培育单位遴选、优秀众创空间奖励申报、公共技术服务平台补助申报等工作，鼓励各类孵化载体创新发展。 | 未完成 | 强化对上政策争取、落实，我市7家省级以上孵化载体获得山东省中小微企业升级高新技术企业财政补助资金110万元。 | 受财政资金影响，今年暂未开展市级孵化器培育单位遴选、优秀众创空间奖励申报、公共技术服务平台补助工作。 | 根据通知安排，做好省级及以上孵化载体申报推荐工作，做好市级孵化载体培育工作，确保完成年度目标任务。 | 宋振波 | 市科技局 市人力资源社会保障局 市发展改革委 |
| 52 | 培育壮大创新企业群体，高新技术企业、科技型中小企业分别达到1600家、2000家，规上高新技术产业产值占比达到52%。 | 1.制定2023年度高新技术企业培育台账，按月开展科技型中小企业评价入库审核，力争入库企业超过1000家。2.按季度开展好高新技术产业产值通报工作。 | 完成 | 1.建立高企培育台账700余家；完成了第一至五批次科技型中小企业评价入库工作，全市科技型中小企业达到1726家。 2.会同市统计局印发了《关于发布2023年一季度全市高新技术产业发展情况的通知》，全市规模以上高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到48.95%，较2022年全年提高0.53个百分点。 | 无 | 1.继续做好科技型中小企业入库评价审核工作和高新技术企业申报审核工作。 2.强化与统计部门协调配合，做好高新技术产业产值相关工作。 | 宋振波 | 市科技局 |
| 53 | 围绕“四强”产业及新能源新环保等重点领域，加强关键核心技术攻关，支持产业链上下游企业协同创新。 | 开展技术对接、揭榜挂帅等活动，促进企业与高校院所、人才团队对接，提升协同创新能力。 | 完成 | 1.举办科技合作名校直通车（长春）专场活动，组织中科院长春应化所等5家高校院所的22位专家教授与我市企业对接，共达成合作6项，新聘任“科技副总”5位。 2.举办科技合作名校直通车（天津）专场活动，组织天津大学等6所高校与我市50余家企业对接，发布“揭榜挂帅”榜单50余项。 | 无 | 组织承接好清华大学本科生化工实践工作，做好省重大科技创新工程、省科技型中小企业创新能力提升工程项目的跟踪服务。 | 宋振波 | 市科技局 市工业和信息化局 |

注：责任单位中标注黑体的为牵头单位，其他单位为协办单位