2024年全市经济社会发展四季度暨年度目标任务完成情况调度表

序号	工作任务	年度目标	第四季度目标	是否完成	具体工作进展	未完成原因	责任单位
38	实施高新技术企业“双培育”、科技型中小企业“育苗”计划，高新技术企业、科技型中小企业分别达到1800家、2500家。	全市高新技术企业、科技型中小企业分别达到1800家、2500家。	加大对上汇报衔接，完成全年高新技术企业认定、科技型中小企业评价，高新技术企业、科技型中小企业分别达到1800家、2500家。	完成	实施高新技术企业“双培育”工程，截至目前，我市578家企业进入前2批备案公示名单，全市高新技术企业总量预计将达到1800家以上。

科技型中小企业“育苗”计划，为全市346家“小升高”企业落实省级补助资金3460万元，全市科技型中小企业总量达到2560家。

市科技局

市财政局

市税务局
39	高端链接、集成整合创新资源，做强含氟功能膜材料国家重点实验室等高能级平台，省级以上创新平台达到550家。	省级以上创新平台达到550家。	省级以上重点实验室、技术创新中心、企业技术中心、工程研究中心等创新平台达到550家。	完成	截至目前，全市新增省工程研究中心10家、省企业技术中心12家、省级工业企业“一企一技术”研发中心11家、省级工业设计中心6家、2家省级国际科技合作基地，全市8家省重点实验室获得批复建设，1家省级新型研发机构公示完毕，省级以上创新平台预计将达到555家。
市科技局

市发展改革委

市工业和信息化局

市财政局

市人力资源社会

保障局
40	强化高校、科研院所、企业协同攻关，支持龙头企业与上下游联合开展科技创新，开展省级以上创新项目100个，努力在新材料、新能源等领域取得一批原创性、应用型科技成果。	支持企业与高校院所打造创新联合体，加强关键核心技术攻关，开展省级以上创新项目100个。	加强对上汇报沟通和项目管理服务，开展省级以上创新项目100个。协助企业积极争取省级科技资金支持。	完成	实施关键核心技术攻坚提升行动，累计实施省级以上科技创新项目110项，其中，重大科技创新工程7项，同比增长133%。《淄博市以“校城融合”新机制 探索“企业界出题、科技界答题”新路径》等案例作为全市典型改革案例推荐至省委改革办。
市科技局
42	深化科技与金融双向赋能，用好“科技研发贷”等政策，为创新创业提供多元化资金保障。	年度科技成果转化贷款达到15亿元。	组织符合条件的企业积极申报贷款贴息，落实好科技研发贷政策，拓宽企业融资渠道。	完成	2024年1-11个月，引导银行为328家企业发放科技成果转化贷款437笔，贷款金额16.57亿元，纳入风险补偿备案16.57亿元，平均贷款利率3.73%。
市科技局

市财政局

联系人：市科技局政策法规科 周荟萃 3179657