附件

2025年全市经济社会发展第一季度目标任务完成情况调度表

序号	工作任务	年度目标	第1季度目标	是否

完成	具体工作进展	未完成原因	下步

工作打算	市政府
分管领导	责任单位
14	推进企业创新能力提升工程，实施省级以上科技项目100项，通过国家创新型城市验收。	1.加强关键核心技术攻关，实施省级以上创新项目100个。2.争创国家创新型城市品牌，达到国家创新型城市验收标准。	1.做好科技项目调研，及时掌握省级以上创新项目实施总体布局，做好申报准备。2.加强对上对接，了解上级对国家创新型城市验收工作的部署要求。	完成	1.根据省重大创新任务指南建议常态化征集工作通知要求，目前已向省厅系统提报入库新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、轻工、等领域指南建议45项。持续做好重大科技成果常态化征集工作，2025年1-3月，积极筛选推荐优秀科技成果15项。

2.与科技部就国家创新型城市验收等相关事宜进行电话沟通，汇报我市创建工作推进情况。目前暂未确定验收时间。	无	1.加强与省科技厅对接汇报，做好省重大科技创新工程项目的跟踪服务工作。

2.持续与上级部门对接，保障创新型城市顺利验收。	李新胜	市科技局
15	推动含氟功能膜材料等国家、省重点实验室提档升级，支持骨干企业牵头组建产业创新联合体等公共服务平台，鼓励科研、人才等要素资源共享共用，新增省级以上创新平台15家。	做强含氟功能膜材料国家重点实验室等高能级平台，新增省级以上创新平台15家。	1.支持含氟功能膜材料国家重点实验室与上海交通大学、山东师范大学深化产学研合作。2.加强对上沟通对接，及时掌握各类省级创新平台建设思路及工作计划。	完成	1.含氟功能膜材料全国重点实验室着力推进与上海交通大学、山东师范大学深化产学研合作，召开3次内部讨论会议对组建期间的任务目标进行分工，确定重点在研课题，将理论研究与技术研究进行有机融合，加快关键技术攻关速度。2.积极对接省科技厅相关处室，按照计划部署，做好省级平台储备培育。组织开展2025年度市重点实验室申报工作，共有新材料、新医药、电子信息、智能装备、生物工程、节能环保、现代农业等领域83家单位申报，目前已完成评审和现场考察工作。	无	1.支持高校院所积极参与高能级创新平台建设，含氟功能能膜材料全国重点实验室建立更加开放、多元的运营管理机制。

2.联合高校院所共建重点实验室、新型研发机构等创新平台，建立更加开放、多元的运营管理机制，加大要素资源投入力度，实现创新平台“提质培优”。	李新胜	市科技局

市发展改革委

市工业和信息化局

市人力资源

社会保障局
16	促进高校院所与企业深度合作，办好“百名院士专家淄博行”等科创对接活动，建设概念验证中心、中试基地等成果转化载体，抓好新技术新产品新场景应用。	1.组织开展产学研对接活动5场以上。2.力争年内实施概念验证项目20项以上。	1.依托产业链创新图谱编制基础及我市重点产业发展需求，策划产学研活动工作计划。2.征集概念验证中心、中试基地在研项目，谋划概念验证项目路演活动。	完成	1.对接浙江大学、香港理工大学等高校院所，策划长江经济带、粤港澳大湾区专场产学研对接活动。

2.征集市级概念验证中心在研项目7项，策划首场概念验证项目路演活动。	无	1.围绕我市新材料、智能装备等重点产业，组织开展产学研对接活动，为市内企业链接高层次人才和高科技成果资源。

2.加快推进概念验证中心等公共服务平台建设，推动优质成果就地概念验证、落地转化。	李新胜	市科技局

市发展改革委

市工业和信息化局

淄川区政府